- Nom :                                             Prénom :

- Réaliser le diagramme de gantt des tâches ci-dessous à l’aide du logiciel

« gantt project » :

- Toutes les tâches doivent être terminées avant le 5 mai 2017

- Vous devez prendre en compte les vacances scolaires

| Repère | Tâche | Antériorité | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Montage du robot + création d’une notice de montage | / | 2 semaines |
| B | Création du carter (habillage du robot) | A | 5 semaines |
| C | Analyse des mouvements du robot pour lui faire suivre une ligne noire | A | 2 semaines |
| D | Réalisation du programme | C | 2 semaines |
| E | Tests et validation | D | 1 semaine |
| F | Création d’un rapport d’activité | / | 10 semaines |
| G | Assemblage du carter avec le robot | A - B | 1 semaine |
| H | Remédiation (rectification si problème) | G | 1 semaine |
| I | Réalisation d’un carnet de bord créatif et esthétique du projet (book) | / | 8 semaines |
| J | Préparation de l’oral | F - I | 2 semaines |